## 信用风险评分开发计划 (简版)
工作内容 | 具体项 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 | 关联部门 | 负责人 | 执行人
数据调研 | 申请数据调研 | 8月第2周 | 8月第3周 | 数据调研报告 | 风控部 技术部 数据部 | 李深明 | 李深明 程波华 钟琳
外部数据调研
批准数据调研
表现数据调研
| 变量设计 |  |  | 变量设计库 | 数据部
数据准备 | 数据申请 | 8月第4周 | 8月第5周 | 数据文件 | 技术部 数据部 |  | 程波华
| 检验数据文件 |  |  | 数据准备报告 | 数据部 |  | 钟琳
检验变量定义
检验样本数
数据质量检验 | 变量描述检验 | 9月第1周 | 9月第2周 | 数据质量检验报告 |  |  | 程波华 钟琳
连续型变量取值分布检验
离散型变量取值分布检验
数据清洗 | 变量清洗 | 9月第2周 | 9月第3周 | SAS数据集及代码
样本清洗
好坏客户定义 | 逾期数据分析 | 9月第3周 | 9月第3周 | 模型开发可行性报告
好客户定义
坏客户定义
模型开发可行性分析 | 时间窗划分 | 9月第4周 | 9月第4周 |  |  |  | 钟琳
数据可获取性
好坏样本标识
好坏样本比例
变量分组 | 变量自动细分组 | 9月第5周 | 10月第2周 | 变量分组报告 |  |  | 李深明 程波华 钟琳
单变量人工调整粗分组
变量稳定性分析
变量相关性分析
建模 | 逻辑回归建模 | 10月第3周 | 10月第3周 | 评分结果 |  |  | 程波华 钟琳
筛选变量
建立评分卡
模型评估 | KS
AR
PSI
应用策略
验证模型 | KS |  |  | 模型验证报告
AR
PSI
混淆矩阵
模型评审 | 开发流程 | 10月第4周 | 11月第4周 | 评审报告 | 风控部 业务部 技术部 数据部 |  | 数据部
模型设计合理性
模型结果的业务合理性
模型效果评估
模型结果软件化 | 配置表 |  |  | 配置表及代码 | 技术部 数据部 |  | 李深明 程波华 钟琳
代码实现
监控报表编写 | 系统稳定性报表
最后分值分析报表
不良分析报表
变量特征分析
时期分析报表
改写报表
产品上线
模型监控与优化 | 周报表 |  |  | 模型监控报告 |  |  | 费然 张美洁
月报表

## 信用风险评分开发计划
工作内容 | 具体项 | 关键点 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 | 关联部门 | 负责人 | 执行人
数据调研 | 申请数据调研 | 申请数据项 | 8月第2周 | 8月第3周 | 数据调研报告 | 风控部 技术部 数据部 | 李深明 | 李深明 程波华 钟琳
样本数
时间区间
数据交互方式（存储及获取）
| 外部数据调研 | 应用方式及数据存储
数据可获取性
数据使用频率
数据使用质量
| 批准数据调研 | 批准数据项
样本数
时间区间
数据交互方式（存储及获取）
| 表现数据调研 | 表现数据项
样本数
时间区间
数据交互方式（存储及获取）
| 变量设计 | 可用变量分析 |  |  | 变量设计库 | 数据部
变量设计
数据准备 | 数据申请 |  | 8月第4周 | 8月第5周 | 数据文件 | 技术部 数据部 |  | 程波华
| 检验数据文件 | 文件数 |  |  | 数据准备报告 | 数据部 |  | 钟琳
文件类型
文件名
来源系统
| 检验变量定义 | 变量名
变量类型
变量长度
变量描述
变量取值更新频率
| 检验样本数 | 样本数
数据质量检验 | 变量描述检验 | 描述一致性检验 | 9月第1周 | 9月第2周 | 数据质量检验报告 |  |  | 程波华 钟琳
| 连续型变量取值分布检验 | 缺失值分布
最小值
最大值
5分位数
25分位数
50分位数
75分位数
95分位数
异常值检测
| 离散型变量取值分布检验 | 取值
取值描述
取值分布
取值比例
异常值检测
数据清洗 | 变量清洗 | 剔除高缺失、单一值、ID等变量 | 9月第2周 | 9月第3周 | SAS数据集及代码
| 样本清洗 | 拒绝样本
无法解释样本
无申请批准日期样本
政策性样本
好坏客户定义 | 逾期数据分析 | 逾期数据累积分布 | 9月第3周 | 9月第3周 | 模型开发可行性报告
| 好客户定义 | vintage分析
好客户定义
| 坏客户定义 | roll rate分析
结清原因分析
坏客户定义
模型开发可行性分析 | 时间窗划分 | 开发窗样本分布 | 9月第4周 | 9月第4周 |  |  |  | 钟琳
验证窗样本分布
表现窗样本分布
| 数据可获取性 | 数据获取持续性
数据获取完整性
生成设计变量
| 好坏样本标识 | 生成好坏样本标识
| 好坏样本比例 | 坏样本数
变量分组 | 变量自动细分组 |  | 9月第5周 | 10月第2周 | 变量分组报告 |  |  | 李深明 程波华 钟琳
| 单变量人工调整粗分组 | woe
单调上升、下降
| 变量稳定性分析 | 人数占比
好坏比
woe
分组曲线走势
| 变量相关性分析 | 相关系数
IV值
建模 | 逻辑回归建模 | 开发和验证比例为7:3 | 10月第3周 | 10月第3周 | 评分结果 |  |  | 钟琳
| 筛选变量 | 变量系数为负
| 建立评分卡 | 设置优比、分数范围
模型评估 | KS
AR
应用策略
验证模型 | KS |  |  |  | 模型验证报告
AR
混淆矩阵
模型评审 | 开发流程 |  | 10月第4周 | 11月第4周 | 评审报告 | 风控部 业务部 技术部 数据部 |  | 数据部
模型设计合理性
模型结果的业务合理性
模型效果评估
模型结果软件化 | 配置表 |  |  |  | 配置表及代码 | 技术部 数据部 |  | 李深明 程波华 钟琳
代码实现
监控报表编写 | 系统稳定性报表
最后分值分析报表
不良分析报表
变量特征分析
时期分析报表
改写报表
产品上线
模型监控与优化 | 周报表 |  |  |  | 模型监控报告 |  |  | 费然 张美洁
月报表